## Taches Kriko
List | Title | Description | Points | Due | Members | Labels | Card # | Card URL
À faire | mettre les cv |  |  |  | K |  | 40 | https://trello.com/c/aMk2Qwh4
À faire | comparatif hébergeur M2L |  |  |  | K |  | 42 | https://trello.com/c/Rh8cw8iD
En cours | commenter le code |  |  |  | K |  | 54 | https://trello.com/c/m2HO14we
Terminé | Choix du template et mis en prod | 1heure |  |  | K |  | 1 | https://trello.com/c/hLaDO8ii
Terminé | doc technique | 1h |  |  | LB |  | 53 | https://trello.com/c/nIdPqcI7
Terminé | Présentation des vendeurs | 1h |  |  | K |  | 43 | https://trello.com/c/qaop7iqL
Terminé | netoyer le code du JS et CSS en trop | 1h |  |  | K |  | 51 | https://trello.com/c/Wq85RgTm
Terminé | détail du devis | 1H30 |  |  | K |  | 52 | https://trello.com/c/Xu7xYaoq
Terminé | contrat hébergeur/maintenant/création avc M2L | 1h |  |  | K |  | 41 | https://trello.com/c/VmPxQTQT
Terminé | revoir les meta donné | 10min |  |  | K |  | 50 | https://trello.com/c/YmkwcMMN
Terminé | Revoir les balises title | - Ok ! - Elles doivent plutot porter le nom de la page de référence style 'Contact' Elles s'appellent toutes m2l, est-ce bon ? 5min |  |  | K |  | 49 | https://trello.com/c/Q5q8hPMe
Terminé | refaire le footer | 1h15 |  |  | K |  | 21 | https://trello.com/c/nQDq9VCc
Terminé | Redirections des liens photos première page | 10min |  |  | LB |  | 56 | https://trello.com/c/gd5ia9B5
Terminé | Reprise erreurs cohérence + modif du header pour intégrer juridique.php et ligues.php | 30min |  |  | LB |  | 55 | https://trello.com/c/8dgP00N2
Terminé | modifier les liens du header vers 404.php pour reservation et rencontre, modifier la mauvaise redirection pour recrutrement vers le bon lien | 5min |  |  | K |  | 59 | https://trello.com/c/r1MgzVwa
Terminé | changer les liens avec les bons pour index_articles | 5min |  |  | K |  | 58 | https://trello.com/c/VwZ07FCg
Terminé | Titres colorés | 5min |  |  | LB |  | 57 | https://trello.com/c/2S96Jyvr
Terminé | Page presentant les differents types d'emploi | 2h |  |  | LB |  | 47 | https://trello.com/c/YkqhVVIn
Terminé | Remanier le CDC | 1h30 |  |  | LB |  | 33 | https://trello.com/c/CQfAEzTA
Terminé | Faire le devis |  |  |  | K |  | 34 | https://trello.com/c/3rBFIIVZ
Terminé | • Une page présentant toutes les différentes structures hébergées (Tennis, football ….) | 2h |  |  | LB |  | 26 | https://trello.com/c/1igIoYYp
Terminé | • Une page présentant le statut juridique de la maison des ligues. | 15min |  |  | LB |  | 27 | https://trello.com/c/qMUbaQEm
Terminé | Modifier les URL (redirections) et les fichiers en .php | 30mn |  |  | LB |  | 4 | https://trello.com/c/UhfouSsQ
Terminé | Contenu chiffres m2l | 15min |  |  | LB |  | 38 | https://trello.com/c/cC7DzyQ5
Terminé | Include php du footer et du header | 30min |  |  | K |  | 2 | https://trello.com/c/kDSIlLJB
Terminé | • Une page expliquant le fonctionnement des réservations | 10min |  |  | K |  | 28 | https://trello.com/c/YTaxESGm
Terminé | Modification de la carte maps | 30min |  |  | K |  | 46 | https://trello.com/c/vOPPBVIz
Terminé | Générer contrat de travail | 20min |  |  | K |  | 39 | https://trello.com/c/T7dhXZfp
Terminé | dropdown menu présentation | 1h30 |  |  | LB |  | 17 | https://trello.com/c/p2qUDRqx
Terminé | • La page décrivant les différents services proposés aux ligues. |  |  |  | K |  | 32 | https://trello.com/c/Ha2Vw3I2
Terminé | Modifier le logo | 20min |  |  | K,LB |  | 6 | https://trello.com/c/kDX6tofT
Terminé | Modification du Copyright | © 2018 by Lou BOURET and Yassine BADJI Site fictif |  |  | K |  | 5 | https://trello.com/c/q6ruHmjw
Terminé | création de la div some_numbers | 2h30 |  |  | K |  | 19 | https://trello.com/c/j7cWHKUC
Terminé | dropdown menu services | 5min |  |  | LB |  | 23 | https://trello.com/c/fs6C1ohj
Terminé | • Une page de présentation de la Maison des ligues |  |  |  | K,LB |  | 25 | https://trello.com/c/JSn1x2ER
Terminé | • Une page de description des locaux | 20min |  |  | K |  | 30 | https://trello.com/c/TZ9D4yg2
Terminé | ecrire texte some_numbers | 20min |  |  | K |  | 18 | https://trello.com/c/XkGbkFma
Terminé | • Une page décrivant les différents matériels informatiques de la M2L. | 20min |  |  | K |  | 31 | https://trello.com/c/H0c6veOf
Terminé | dropdown menu Notre équipe pour rajouter "offre d'emploi" | 3min |  |  | K |  | 24 | https://trello.com/c/BJ6qzf1y
Terminé | Insertion contenu content-bottom | 10min |  |  | LB |  | 10 | https://trello.com/c/l9y24PAv
Terminé | Maquette page de presentation | 20 min |  |  | LB |  | 9 | https://trello.com/c/ClH7PtOf
Terminé | Mettre un fond sur le texte de prez + modifier le visu de la première div | 30min |  |  | LB |  | 16 | https://trello.com/c/xEeKaVMx
Terminé | Aligner le logo et le menu | 20min |  |  | K |  | 7 | https://trello.com/c/c1zchnTi
Terminé | Centrer le menu | 20min + 20min |  |  | K,LB |  | 11 | https://trello.com/c/eUnWTMfB
Terminé | création de scroll_partenaires | 1h |  |  | K |  | 20 | https://trello.com/c/3X2VrMNu
Terminé | Mis en place de la partie articles | Ajouts d'image, textes, de séparateur eceteras mis en forme visiuelle 2h |  |  | K |  | 14 | https://trello.com/c/0BahNoxA
Terminé | • Une page présentant les différents types de personnels de la maison des ligues | 2h30 |  |  | LB |  | 29 | https://trello.com/c/1cT4rUH3
Terminé | Suppression de la div banner | 5min |  |  | K |  | 15 | https://trello.com/c/zbDjfsUD
Terminé | Générer les mentions légales | 20min |  |  | LB |  | 44 | https://trello.com/c/Lhg1n3be
Terminé | Insérer les mentions légales |  |  |  | K |  | 45 | https://trello.com/c/gfi8L6Qm
Terminé | Page d'accueil - Mise en page (div) | 35min |  |  | K |  | 13 | https://trello.com/c/1vb5edyW

## Archived Taches Kriko
List | Title | Description | Points | Due | Members | Labels | Card # | Card URL
À faire | [archived] Actualiser les données avec celles fournies par le prof |  |  | 2018-03-29 12:00 |  | green | 3 | https://trello.com/c/DbXF6hfU
À faire | [archived] Augmenter et changer la police du menu | [5 empty] | 12 | https://trello.com/c/dwWIp2k1
À faire | [archived] Faire les documentation | [5 empty] | 22 | https://trello.com/c/pwZLnEUT